## tasks
Tâche | Date limite | Créé par | Responsable | Projet | Tags
Faire le MCD | 2022-03-18 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Faire le diagramme cas d'utilisation | 2022-03-18 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Charte graphique | 2022-03-31 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Header | 2022-04-06 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Footer | 2022-04-06 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton deconnexion | 2022-04-06 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton mention légale (Footer) | 2022-04-06 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Page Mot de passe oublié | 2022-04-08 18:45 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Page connexion | 2022-04-08 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Menu vertical | 2022-04-15 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton Tableau de bord (Menu) | 2022-04-15 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton Informations générales (Menu) | 2022-04-15 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton Suivi pédagogique (Menu) | 2022-04-15 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton Progression pédagogique (Menu) | 2022-04-15 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton Emploi du temps (Menu) | 2022-04-15 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton FAQ (Menu) | 2022-04-15 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Form Tuteur (Page Compte) | 2022-04-21 23:30 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Form Alternant (Page Compte) | 2022-04-21 23:30 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Form Formateur (Page Compte) | 2022-04-21 23:45 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Form Responsable légal (Page Compte) | 2022-04-21 23:45 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Page compte | 2022-04-22 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Liste comptes utilisateurs (Page Compte) | 2022-04-22 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton Suivi (Page compte) | 2022-04-22 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton nouveau compte (Page compte) | 2022-04-22 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Page Formation & Compte | 2022-05-04 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Liste centre (Page F&C) | 2022-05-04 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton nouveau centre (Page F&C) | 2022-05-04 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Form Inscription nouveau centre (Page F&C) | 2022-05-04 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Liste formation (Page F&C) | 2022-05-04 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton nouvelle formation (Page F&C) | 2022-05-04 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Form Inscription nouvelle formation (Page F&C) | 2022-05-04 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Page Informations générales | 2022-05-11 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton Flèche droite (Page IG) | 2022-05-11 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton Flèche gauche (Page IG) | 2022-05-11 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton PDF (Page IG) | 2022-05-11 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Page FAQ | 2022-05-16 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton Contacter (Page FAQ) | 2022-05-16 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Form nouvelle question (Page FAQ) | 2022-05-16 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Page Emploi du temps | 2022-05-20 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton modifier (Page EdT) | 2022-05-20 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Form modification EdT (Page EdT) | 2022-05-20 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Page Progression pédagogique | 2022-05-31 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Liste grilles (Page PP) | 2022-05-31 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton nouvelle grille (Page PP) | 2022-05-31 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Form contruction grille (Page PP) | 2022-05-31 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Page Suivi pédagogique | 2022-06-08 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Tableau visites (Page SP) | 2022-06-08 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton accéder visite (Page SP) | 2022-06-08 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Tableau fiches navettes (Page SP) | 2022-06-08 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton accéder FN (Page SP) | 2022-06-08 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Form programmation visites (Page SP) | 2022-06-08 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Page Documents | 2022-06-13 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Liste des documents (Page Documents) | 2022-06-13 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton nouveau document (Page Documents) | 2022-06-13 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Page Tableau de bord | 2022-06-21 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Panneau planning (Page Tableau de bord) | 2022-06-21 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Panneau calendrier éphéméride (Page Tableau de bord) | 2022-06-21 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Panneau pourcentage progression (Page Tableau de bord) | 2022-06-21 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Panneau post-it à faire (Page Tableau de bord) | 2022-06-21 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Panneau compteur heure d'absence (Page Tableau de bord) | 2022-06-21 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Panneau éditer livret (Page Tableau de bord) | 2022-06-21 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton mon profil (Page Tableau de bord) | 2022-06-21 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Bouton profil liés (Page Tableau de bord) | 2022-06-21 19:00 | Maxence Thacker | Maxence Thacker
Page erreur form |  | Maxence Thacker | Maxence Thacker